## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 380.2 | 200 | 76040 | 12 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2517.76 | 3 | 7553.28 | 3 | bar: 2025-02-01; 2025-06-01; 2025-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 375.6 | 50 | 18780 | 8 | bar: 2025-01-01 to 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-08-01 to 2025-10-01; 2025-12-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 110 | 300 | 33000 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32, | шт | 1300 | 14 | 18200 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 1502 | 14 | 21028 | 1 | bar: 2025-05-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 1013 | 20 | 20260 | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-09-01
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 428 | 30 | 12840 | 5 | bar: 2025-02-01; 2025-06-01; 2025-09-01 to 2025-10-01; 2025-12-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 245 | 15 | 3675 | 5 | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01; 2025-07-01 to 2025-08-01; 2025-11-01
установка ручек на окна | шт | 150 | 20 | 3000 | 8 | bar: 2025-01-01 to 2025-04-01; 2025-10-01 to 2025-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 3814 | 2 | 7628 | 2 | 2025-05-01: 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 532 | 2 | 1064 | 2 | 2025-09-01: 2
ремонт просевших отмосток | м2 | 3814 | 125 | 476750 | 1 | bar: 2025-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 224 | 265 | 59360 | 1 | bar: 2025-06-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 106.8 | 150 | 16020 | 1 | bar: 2025-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 19200 | 2 | 38400 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,25 | шт | 3964 | 6 | 23784 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 50 | м | 2400 | 21 | 50400 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1400 | 4 | 5600 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
ремонт напольного покрытия | м2 | 1200 | 7 | 8400 | 3 | bar: 2025-05-01 to 2025-07-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 1 | 1500 | 1 | bar: 2025-04-01
Ремонт подъезда | под. | 830000 | 1 | 830000 | 1 | bar: 2025-07-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2