## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 120 | 46825.2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 10 | 26004.5 | 3 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 50 | 19500 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-08-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 115 | 300 | 34500 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32,20 | шт | 1350 | 35 | 47250 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 1525 | 35 | 53375 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 1053.52 | 30 | 31605.6 | 2 | bar: 2026-05-01; 2026-09-01
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 435.25 | 32 | 13928 | 5 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 255 | 20 | 5100 | 5 | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01; 2026-07-01 to 2026-08-01; 2026-11-01
установка ручек на окна | шт | 155 | 60 | 9300 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01; 2026-10-01 to 2026-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 3925.42 | 8 | 31403.36 | 8 | 2026-05-01: 4; 2026-09-01: 4
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 545 | 8 | 4360 | 8 | 2026-05-01: 4; 2026-09-01: 4
ремонт просевших отмосток | м2 | 390 | 370 | 144300 | 1 | bar: 2026-08-01
промывка и опресовка системы отопления | стояк | 1945 | 72 | 140040 | 1 | bar: 2026-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 235 | 5 | 1175 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 3600 | 11 | 39600 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32 | м | 9236.35 | 30 | 277090.5 | 6 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 4050 | 8 | 32400 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 4 | 6400 | 1 | bar: 2026-04-01
ремонт межпанельных швов | м.п. | 900 | 180 | 162000 | 1 | bar: 2026-07-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2